## Defect List
Defect ID | User Story ID | Module/Function | Defect Summary | Defect Description | Steps to Reproduce | Expected Result | Actual Result | Severity | Priority | Status | Detected By | Assigned To | Detected Date | Fixed Date | Test Case ID | Evidence Level | Evidence Source | Commit/Issue Reference | Note
DEF-001 | US-058 | Admin account management | Tạo tài khoản Staff không tự tạo Staff profile | Luồng Admin tạo account role STAFF từng để account tồn tại nhưng thiếu bản ghi Staff tương ứng, làm các luồng gán/routing Staff không có profile để sử dụng. | 1. Đăng nhập Admin. 2. Tạo account với role STAFF. 3. Truy vấn Staff profile của account vừa tạo. | Account STAFF và Staff profile liên kết phải được tạo trong cùng luồng. | Account được tạo nhưng Staff profile không tồn tại. | High | High | Closed | Unknown | Nguyễn Thiên Trường |  | 2026-06-07 | AdminServiceTest.createAccount_shouldCreateStaffProfileWhenRoleIsStaff | Confirmed | src/test/java/com/aitasker/be/service/core/AdminServiceTest.java:168; commit fc325ac | fc325ac | Commit có regression test và đã sửa luồng.
DEF-002 | US-002 | Contract lifecycle | Hoàn tất milestone không đóng đúng contract/job | Backend cũ kích hoạt/hoàn tất contract với trạng thái job không đúng; hoàn thành milestone cuối chưa đảm bảo contract COMPLETED và job CLOSED. | 1. Tạo contract đang ACTIVE với milestone cuối. 2. Hoàn tất milestone cuối. 3. Đọc trạng thái contract và job. | Contract chuyển COMPLETED và job chuyển CLOSED. | Contract/job có thể giữ trạng thái cũ hoặc job bị đóng sai thời điểm. | Critical | Urgent | Closed | Unknown | Nguyen Trong Hieu |  | 2026-06-19 | ContractExecutionServiceTest.completeMilestone_shouldCompleteContractAndCloseJobWhenAllMilestonesCompleted | Confirmed | docs/stories/US-002-contract-management-flow/overview.md:7; docs/decisions/0008-contract-lifecycle-statuses.md:12; ContractExecutionServiceTest:183 | 578cda9 | Đã có test hồi quy cho completion path.
DEF-003 | US-005 | Payment/contract status | Status mixed-case và lifecycle cũ gây sai luồng | Schema, service, test và docs từng dùng lẫn status mixed-case/obsolete; contract vẫn có thể đi vào negotiation/change-request lifecycle đã bỏ. | 1. Thực hiện payment/contract flow trên dữ liệu status cũ. 2. Chuyển trạng thái contract/job/milestone. 3. Đối chiếu constraint và API response. | Chỉ dùng bộ enum chuẩn UPPER_CASE đã quy định trong US-005. | Status không đồng nhất hoặc luồng obsolete vẫn được chấp nhận. | High | High | Closed | Unknown | Nguyễn Thiên Trường |  | 2026-06-20 | Full Maven suite 55 tests; ContractExecutionServiceTest invalid-status cases | Confirmed | docs/stories/US-005-payment-contract-status-alignment/overview.md:5; docs/stories/US-005-payment-contract-status-alignment/validation.md:36; V31__status_enum_constraint_alignment.sql | 595427a | Lần test đầu fail, sau sửa service toàn bộ 55 test pass.
DEF-004 | US-006 | SLA auto approval | SLA auto-approve milestone cuối không hoàn tất contract/job | Nhánh auto-approve chỉ hoàn tất milestone quá SLA nhưng không dùng cùng helper finalization như Business approval. | 1. Chuẩn bị contract ACTIVE chỉ còn milestone cuối UNDER_REVIEW quá SLA. 2. Gọi SLA auto-approve. 3. Kiểm tra contract và job. | Milestone COMPLETED, contract COMPLETED, job CLOSED. | Milestone hoàn tất nhưng contract/job không được hoàn tất tương ứng. | High | High | Closed | Unknown | Nguyen Trong Hieu |  | 2026-06-20 | ContractExecutionServiceTest.runSlaAutoApprove_shouldCompleteContractAndCloseJobWhenFinalMilestoneApproved | Confirmed | docs/stories/US-006-sla-auto-approve-contract-completion.md:13-20; ContractExecutionServiceTest.java:231 | e68990a | Focused 12 tests và full 56 tests pass.
DEF-005 | US-008 | Membership entitlement | Mua gói thấp hơn làm mất Premium còn hạn | Premium access từng dựa vào display flag/badge expiry nên giao dịch Standard/Plus có thể ghi đè flag Premium. | 1. Mua Premium và xác nhận còn hạn. 2. Mua thêm Standard hoặc Plus trước khi Premium hết hạn. 3. Truy cập recommendation/quota. | Premium vẫn active đến premium_expired_at và không bị rút ngắn. | Quyền Premium bị mất ngay sau khi mua gói thấp hơn. | High | Urgent | Closed | Unknown | Nguyễn Thiên Trường |  | 2026-06-21 | PaymentWalletServiceTest.purchaseMembership_shouldKeepPremiumActiveWhenLowerTierIsBoughtBeforePremiumExpires | Confirmed | docs/stories/US-008-premium-entitlement-expiration/overview.md:5; docs/decisions/0011-premium-entitlement-expiration.md:11-13; PaymentWalletServiceTest.java:343 | 9cb4e06 | Đã đổi source of truth sang premium_expired_at.
DEF-006 | US-011 | Public marketplace | Guest bị 401 khi xem milestone của job OPEN | Service cho phép đọc milestone của job OPEN nhưng Spring Security chặn request anonymous trước khi tới service. | 1. Không gửi JWT. 2. Gọi GET /api/v1/jobs/{openJobId}/milestones. 3. Quan sát HTTP status. | Guest nhận 200 và danh sách milestone của job OPEN. | Request bị chặn 401/403. | Medium | High | Fixed | Unknown | Nguyen Trong Hieu |  | 2026-06-21 | PublicJobRouteMatcherTest.jobMilestonesMatcher_matchesNumericJobIdOnly | Confirmed | docs/stories/US-011-public-job-milestones/overview.md:5; docs/decisions/0012-public-open-job-milestones.md:14; PublicJobRouteMatcherTest.java:30 | aef2aac | Compile/story verify pass; chưa có runtime anonymous E2E trong story.
DEF-007 | US-017 | Public profile | Guest bị chặn khi xem Business public profile | Hai lớp gate route/service từng yêu cầu role khiến endpoint public business profile không dùng được cho guest. | 1. Không gửi JWT. 2. Gọi GET /api/v1/profiles/business/{businessId}. 3. Quan sát response. | Guest đọc được public profile bằng businessId; /me vẫn protected. | Guest nhận 401/403 dù đây là public profile. | Medium | High | Fixed | Unknown | Nguyen Trong Hieu |  | 2026-06-22 | BusinessProfileRouteMatcherTest.matches_numericBusinessId; ProfileServiceTest.businessProfileById_shouldNotRequireRoleForGuestAccess | Confirmed | docs/decisions/0015-business-public-profile-guest-access.md:16; docs/stories/US-017-public-business-profile/validation.md:19; ProfileServiceTest.java:251 | 0f96197 | Unit/route proof có; story ghi runtime anonymous 200 còn hạn chế.
DEF-008 | US-018 | Public profile by job | Guest bị chặn khi xem Business của job OPEN | Endpoint business-by-job có service rule cho OPEN job nhưng Security từng chặn anonymous ở route. | 1. Không gửi JWT. 2. Gọi GET /api/v1/profiles/business/by-job/{openJobId}. 3. Quan sát response. | Guest nhận Business profile khi job OPEN; job không OPEN vẫn bị gate. | Anonymous bị 401/403 trước khi kiểm tra trạng thái job. | Medium | High | Fixed | Unknown | Nguyen Trong Hieu |  | 2026-06-22 | BusinessProfileRouteMatcherTest.byJobMatcher_matchesNumericJobId; ProfileServiceTest.businessProfileByJob_shouldReturnProfileWhenJobOpen | Confirmed | docs/decisions/0016-public-business-by-job-guest-access.md:17; ProfileServiceTest.java:267 | 0f96197 | Route matcher và service test đã có.
DEF-009 | US-012 | Contract milestone view | Danh sách contract milestone hiển thị status snapshot đã cũ | API từng trả ContractMilestoneEntity trực tiếp nên status hiển thị không theo live milestones sau submit/complete/SLA. | 1. Tạo contract milestone. 2. Submit deliverable để live milestone thành UNDER_REVIEW. 3. Gọi GET /api/v1/contracts/{id}/milestones. | Status hiển thị lấy từ live milestone; nếu link mất thì fallback snapshot và không crash. | API trả status snapshot cũ hoặc có thể lỗi khi linked milestone thiếu. | High | High | Closed | Unknown | Nguyen Trong Hieu |  | 2026-06-22 | ContractExecutionServiceTest.listMilestonesByContract_shouldUseLiveMilestoneStatusAfterDeliverableSubmission | Confirmed | docs/stories/US-012-contract-milestone-live-status.md:13-34; ContractExecutionServiceTest.java:380,469 | c7fb789 | Focused test pass.
DEF-010 | US-013 | Contract milestone snapshot | Duration contract milestone không ổn định theo snapshot | Contract view thiếu duration snapshot hoặc có thể phản ánh duration nguồn sau khi contract đã ký. | 1. Tạo contract từ milestone có duration. 2. Sửa duration milestone nguồn. 3. Đọc contract milestones. | Duration trong contract giữ nguyên giá trị snapshot lúc tạo. | Giá trị duration thiếu hoặc thay đổi theo milestone nguồn. | Medium | Medium | Closed | Unknown | Nguyen Trong Hieu |  | 2026-06-22 | ContractExecutionServiceTest.listMilestonesByContract_shouldKeepDurationSnapshotStableWhenMilestoneDurationEdited | Confirmed | docs/stories/US-013-milestone-duration.md; ContractExecutionServiceTest.java:689,1155 | c7fb789 | Regression test khóa snapshot stability.
DEF-011 | US-014 | Notification routing | Thông báo deliverable không mở đúng workspace/milestone | Notification cũ thiếu metadata và targetUrl chính xác tới contract workspace, khiến FE không xác định đúng milestone/deliverable. | 1. Expert submit deliverable. 2. Business nhận notification. 3. Mở targetUrl và kiểm tra metadata. | targetUrl=/contracts/{contractId}/workspace?milestoneId={milestoneId}; metadata có contractId, milestoneId, deliverableId. | Route/metadata thiếu hoặc không đủ context để FE điều hướng chính xác. | Medium | High | Closed | Unknown | Nguyễn Thiên Trường |  | 2026-06-22 | NotificationServiceTest.notifyDeliverableSubmitted_shouldBuildTargetUrlWithContractAndMilestone | Confirmed | docs/stories/US-014-deliverable-notification-metadata.md:13-31; NotificationServiceTest.java:83,102 | bed3504 | Focused ContractExecutionServiceTest 23 tests pass.
DEF-012 | US-015 | Contract acceptance snapshot | Tiêu chí/đầu ra contract thay đổi theo milestone nguồn | Contract milestone chưa lưu criteria_snapshot và deliverable_expectation nên nội dung đã thống nhất có thể trôi theo dữ liệu nguồn. | 1. Tạo contract từ milestone có criteria/description. 2. Sửa milestone hoặc acceptance criteria nguồn. 3. Đọc contract milestone. | Snapshot criteria và deliverable expectation giữ nguyên sau khi contract tạo. | Snapshot thiếu hoặc thay đổi theo source milestone. | High | High | Closed | Unknown | Nguyen Trong Hieu |  | 2026-06-22 | ContractExecutionServiceTest.listMilestonesByContract_shouldKeepSnapshotStableWhenMilestoneDescriptionChanges | Confirmed | docs/stories/US-015-contract-milestone-snapshot-fields.md:13-35; ContractExecutionServiceTest.java:497,536,571 | c7fb789 | Migration nullable và focused test 25/25 pass.
DEF-013 | US-022 | Draft job editing | Sửa draft làm SoW không được lưu và publish báo JOB_MUST_HAVE_AI_SOW | Không có draft update path persist lại job+SoW+milestones; client chỉnh sửa nhưng server vẫn giữ/thiếu SoW. | 1. Tạo draft job có SoW. 2. Chỉnh nội dung SoW/milestones. 3. Publish draft. | Update upsert SoW và milestones trong một transaction; publish thành công khi SoW thực sự tồn tại. | Publish có thể fail JOB_MUST_HAVE_AI_SOW hoặc dùng dữ liệu create-time cũ. | High | Urgent | Closed | Unknown | Nguyen Trong Hieu |  | 2026-06-23 | MarketplaceServiceTest.updateDraftJob_shouldUpsertSowAndReplaceMilestonesForDraftJob | Confirmed | docs/stories/US-022-preserve-sow-on-draft-edit/overview.md:5-25; MarketplaceServiceTest.java:112,152 | 4d5e3a3 | Commit message xác nhận lỗi không đăng được bài khi update.
DEF-014 | US-024 | AI SoW generation | SoW sinh dư và lặp lại phần milestone guidance | Model có thể chèn Recommended milestones vào các trường SoW trong khi response đã có milestones riêng. | 1. Gọi AI tạo SoW. 2. Cho model trả thêm khối Recommended milestones trong overview/scope. 3. Kiểm tra response. | Milestone chỉ xuất hiện ở cấu trúc milestones; text SoW không lặp guidance. | Overview/scope chứa thêm khối milestone trùng lặp. | Medium | High | Closed | Unknown | Nguyen Trong Hieu |  | 2026-06-23 | AiSowGenerationServiceTest.parseAiResponse_shouldStripRecommendedMilestonesBlockFromAllSowFields | Confirmed | trace #32; AiSowGenerationServiceTest.java:149,203,280,328; commit message 'sửa lỗi gen lỗi dư milestone sow' | 6bf0120; trace #32 | Prompt guard và post-parse strip đều có test.
DEF-015 | US-AUTH-001, US-AUTH-002 | Authentication security | Login cho phép thử sai mật khẩu không giới hạn | Backend trước V43 không theo dõi failed attempts/locked_until/lock_reason nên không có brute-force protection. | 1. Gọi login liên tục với mật khẩu sai. 2. Lặp quá 5 lần và thêm chu kỳ thứ hai. 3. Kiểm tra trạng thái account. | Khóa tạm sau 5 lần; khóa bảo mật sau chu kỳ thứ hai; login bị chặn đúng thời gian. | Có thể thử sai không giới hạn, account không bị lock. | Critical | Urgent | Closed | Unknown | Nguyen Trong Hieu |  | 2026-06-26 | AuthServiceImplTest.fifthWrongPassword_shouldTriggerTemporaryLockout; secondWrongPasswordCycle_shouldSecurityLockAccount | Confirmed | docs/decisions/0018-auth-lockout-password-reset.md:11-18; AuthServiceImplTest.java:118,171,192 | e819580; e359638 | Full auth validation 23 focused và 147 full tests pass.
DEF-016 | US-AUTH-003, US-AUTH-004 | Password recovery | Người dùng quên mật khẩu không có self-service recovery | Không có forgot/reset password flow; người dùng bị khóa/quên mật khẩu không tự khôi phục được. | 1. Tại login chọn quên mật khẩu. 2. Yêu cầu reset bằng email. 3. Thử dùng token đổi mật khẩu. | Email reset được gửi an toàn; token có hạn/dùng một lần; reset thành công và chỉ mở khóa TOO_MANY_FAILED. | Không có endpoint/token recovery; user phải nhờ hỗ trợ. | High | High | Closed | Unknown | Nguyen Trong Hieu |  | 2026-06-26 | AuthServiceImplTest.forgotPassword_withExistingEmail_shouldReturnSuccess; resetPassword_withValidToken_shouldSucceed | Confirmed | docs/decisions/0018-auth-lockout-password-reset.md:11; AuthServiceImplTest.java:318,374,392,514 | e359638 | Có test token concurrency/rollback/email failure.
DEF-017 | US-030 | Realtime notification | Thiếu thông báo realtime cho finance/quota/account events | Một số sự kiện wallet top-up, quota, withdrawal và account không tạo notification realtime nên người dùng/Admin không thấy cập nhật. | 1. Thực hiện các finance/account event thuộc US-030. 2. Theo dõi websocket/notification inbox. 3. Đối chiếu từng event. | Mỗi event được yêu cầu tạo notification đúng recipient, target và tiếng Việt có dấu. | Không có notification cho một hoặc nhiều event. | Medium | High | Closed | Unknown | Nguyễn Thiên Trường |  | 2026-06-26 | NotificationServiceTest.financeAndAccountNotifications_shouldUseVietnameseDiacritics | Confirmed | docs/stories/US-030-missing-realtime-notifications/story.md; NotificationServiceTest.java:160-185 | 7b5175f | Focused và full suite được ghi nhận pass trong story.
DEF-018 | US-031 | Audit log display | Audit log Admin lộ path kỹ thuật và raw numeric ID | Response hiển thị /api/... #id, table names và action không dấu thay vì đối tượng nghiệp vụ dễ hiểu. | 1. Tạo audit cho profile/job/proposal/wallet. 2. Admin gọi API audit list. 3. Quan sát entityName/entityId/action. | UI fields là tiếng Việt và tên business/expert/job/contract; raw fields chỉ dành debug. | Admin thấy path kỹ thuật, table name và numeric IDs. | Medium | High | Closed | Unknown | Nguyễn Thiên Trường |  | 2026-06-26 | AuditLogServiceTest.listForAdmin_shouldRenderBusinessProfileWithoutRawId | Confirmed | docs/stories/US-031-clean-audit-log-display/overview.md:5-17; AuditLogServiceTest.java:89,116,149 | b1b4567 | Focused clean test và full suite pass.
DEF-019 | US-033 | Wallet history | Lịch sử ví chỉ trả raw ledger code, thiếu context giao dịch | API trả WalletTransactionEntity nên FE không biết ai nạp/rút, contract/job nào, bank account hoặc lý do fail. | 1. Tạo deposit/withdraw/contract ledger entries. 2. Gọi GET /api/wallet/transactions. 3. Đọc title/description/context. | DTO hiển thị sự kiện tiếng Việt, đủ actor/contract/job/bank/reason và vẫn giữ raw code để debug. | Chỉ có code/reference raw, không thể giải thích giao dịch cho user. | Medium | High | Closed | Unknown | Nguyễn Thiên Trường |  | 2026-06-26 | PaymentWalletServiceTest.listCurrentWalletTransactions_shouldReturnTransparentContractDepositHistory | Confirmed | docs/stories/US-033-transparent-wallet-transaction-history/overview.md:5-21; PaymentWalletServiceTest.java:647 | 95f2552 | Focused 49 và full 137 tests pass.
DEF-020 | US-041 | Public API contract | Swagger/public controller chứa route alias trùng và endpoint legacy/support | Cùng nghiệp vụ contract/dispute/escrow được expose bằng nhiều alias cùng route nội bộ, làm API surface mơ hồ và dễ gọi nhầm. | 1. Mở runtime /v3/api-docs. 2. Lọc Contract Execution Flow. 3. So sánh các action tương đương/legacy/support. | Mỗi public action chỉ có một v1 route; support/system routes không nằm trong public flow. | Swagger có duplicate aliases và legacy routes. | Medium | Medium | Closed | Unknown | Nguyễn Thiên Trường |  | 2026-07-04 | OpenAPI route inventory + ContractExecutionServiceTest full regression | Confirmed | docs/stories/US-041-contract-api-surface-cleanup/overview.md:5-16; validation.md:56 | f10e54a | Full 195 tests pass và runtime OpenAPI đã loại route trùng.
DEF-021 | US-042 | Withdrawal history | Một withdrawal hiển thị nhiều dòng ledger trùng lặp | DEBIT/HOLD/RELEASE/CREDIT nội bộ từng được trả thẳng nên một yêu cầu rút tiền xuất hiện nhiều lần và gây hiểu nhầm. | 1. Tạo withdrawal PENDING. 2. Gọi GET /api/wallet/transactions. 3. Approve/Reject rồi gọi lại. | Mỗi withdrawalId chỉ có một dòng đại diện theo status hiện tại. | Một withdrawal xuất hiện nhiều raw ledger rows. | Medium | High | Closed | Unknown | Nguyễn Thiên Trường |  | 2026-07-03 | PaymentWalletServiceTest.listCurrentWalletTransactions_shouldCollapsePendingWithdrawalLedgerEntries | Confirmed | docs/stories/US-042-withdrawal-history-dedup.md:13-40,79-95; PaymentWalletServiceTest.java:770,825,890 | 433f674; trace #58 | Focused 18 và full 194 tests pass; trace #57 bị supersede sau regression.
DEF-022 | US-046 | KYB tax verification | Resubmit MST của cùng account bị báo duplicate | Duplicate check trước đây không loại trừ chính account đang cập nhật, nên cùng một Business resubmit MST hợp lệ cũng bị conflict. | 1. Business đã có MST hợp lệ. 2. Resubmit/update profile với đúng MST cũ. 3. Quan sát validation. | Cùng account được resubmit; chỉ MST thuộc account khác mới bị duplicate. | Hệ thống báo duplicate MST cho chính chủ sở hữu. | Medium | High | Closed | Unknown | Nguyen Trong Hieu |  | 2026-07-10 | ProfileServiceTest.upsertBusiness_shouldAllowResubmitSameAccount | Confirmed | docs/flows/tax-code-verification-flow.md:40; docs/stories/US-046-kyb-tax-code-verification-hardening/validation.md:20; ProfileServiceTest.java:681 | 4def411 | AC7 pass.
DEF-023 | US-049 | Admin analytics | openDisputes luôn sai do lọc status legacy | AdminService.analyticsOverview dùng 'Open'/'UnderReview' không khớp constants active của DisputeEntity. | 1. Tạo dispute PENDING_SELF_RESOLVE/ESCALATION_REQUESTED/STAFF_REVIEWING. 2. Gọi Admin analytics overview. 3. Kiểm tra openDisputes. | Đếm tất cả active dispute constants theo domain model. | Active disputes bị bỏ sót, số openDisputes thấp/sai. | High | High | Closed | Unknown | hieunt1504 |  | 2026-07-11 | AdminDashboardServiceTest.disputes_shouldReturnOpenAndOverdueSlaCounts | Confirmed | docs/stories/US-049-admin-dispute-settlement-dashboard/overview.md:13-17; docs/decisions/0021-admin-dispute-dashboard.md:38-39; AdminDashboardServiceTest.java:167 | efb706f | Full Maven suite 252 tests pass theo flow doc.
DEF-024 | US-052 | Progress reporting | Feedback báo cáo tiến độ bị mất khỏi API/entity | DB còn cột feedback từ V51 nhưng Java entity/API chỉ acknowledge và không cho Business lưu feedback có cấu trúc. | 1. Expert submit progress report. 2. Business acknowledge và muốn gửi feedback. 3. Kiểm tra request/response và DB. | Feedback text/category/severity/DoD/adjustment được lưu; đồng thời ack report nếu pending. | API/entity không expose feedback dù schema đã có. | Medium | High | Closed | Unknown | Nguyễn Thiên Trường |  | 2026-07-11 | ContractExecutionServiceTest.feedbackProgressReport_shouldStoreFeedbackAcknowledgeAndNotify | Confirmed | docs/stories/US-052-restore-business-progress-report-feedback/overview.md:5-25; ContractExecutionServiceTest.java:1944,2009 | 64417af | Chức năng được khôi phục và regression tests pass.
DEF-025 | US-049, US-054 | Settlement notification | Admin settlement report có thể gửi trước commit hoặc bị duplicate khi replay/race | Notification settlement thiếu AFTER_COMMIT/idempotency durable nên rollback có thể vẫn báo, replay/race có thể tạo bản ghi trùng. | 1. Thực hiện settlement rồi rollback hoặc replay event. 2. Mô phỏng duplicate-key race cho một Admin. 3. Kiểm tra notifications của tất cả Admin. | Chỉ gửi sau commit; mỗi dispute/Admin đúng một notification; duplicate một recipient không chặn recipient khác. | Rollback vẫn có thể phát notification hoặc replay tạo duplicate/chặn fan-out. | High | Urgent | Closed | Unknown | hieunt1504 |  | 2026-07-12 | DisputeSettlementNotificationTest.rolledBackSettlement_shouldNotNotifyAdmins; NotificationServiceTest.notifyAdminDisputeSettlementReported_replayedEventShouldNotPersistOrPushAgain | Confirmed | docs/stories/US-054-post-commit-dispute-settlement-report/overview.md:5-23; DisputeSettlementNotificationTest.java:38-65; NotificationServiceTest.java:34-58 | 01d1005 | Focused 83, story 3, integration 4 và full 287 tests pass.
DEF-026 | US-055 | Wallet ledger | Escrow/deposit thiếu operation identity và history bị nhân đôi | Financial writers không có operationKey/operationLeg; retry và same-wallet multi-leg thiếu idempotency, history hiển thị từng leg. | 1. Thực hiện escrow/deposit nhiều leg. 2. Retry cùng logical operation. 3. Gọi user wallet history. | Writer retry-safe, atomic; user history một logical item; Admin vẫn thấy raw ledger. | Có nguy cơ duplicate leg và user thấy nhiều dòng cho một action. | Critical | Urgent | Closed | Unknown | hieunt1504 |  | 2026-07-12 | WalletLedgerServiceTest.holdEscrowFromAvailable_shouldReturnExistingOperationWithoutMutatingWallet; PaymentWalletServiceTest.listCurrentWalletTransactions_shouldCollapseOperationKeyEscrowDepositIntoSingleHistoryRow | Confirmed | docs/stories/US-055-wallet-ledger-idempotency-and-escrow-history/overview.md:5-17; WalletLedgerServiceTest.java:70; PaymentWalletServiceTest.java:718 | 01d1005 | Migration/unique operation semantics và full regression đã được ghi nhận.
DEF-027 | US-060 | Expert recommendation | Regenerate recommendation ném unique-constraint exception | Lần generate thứ hai insert trước khi loại dữ liệu cũ/đồng bộ persistence, vi phạm uq_expert_recommendations_job_expert. | 1. Generate recommendation cho một job. 2. Thay candidate/rating rồi generate lại. 3. Quan sát persistence. | Regeneration cập nhật Top 5, không vi phạm unique constraint và có thể thêm expert phù hợp hơn. | DataIntegrityViolationException ở lần regeneration thứ hai. | High | Urgent | Closed | Unknown | Hoàng Tiến Dũng |  | 2026-07-16 | ExpertRecommendationRegenerationIntegrationTest.regenerate_shouldAddNewHigherCompatibilityExpertToTopRecommendations | Confirmed | Harness trace #120 tái hiện DataIntegrityViolationException; ExpertRecommendationRegenerationIntegrationTest.java:66; commit sửa danh sách duplicated | fdc064f; trace #120-#122 | PostgreSQL integration test pass sau sửa.
DEF-028 | US-060 | Recommendation authority | LLM có thể ghi đè rank/score/evidence và regeneration reset lựa chọn Business | Current behavior cho phép output AI thay identity/ranking fields và reset business_selected, trái backend-authoritative contract. | 1. Tạo backend ranking và chọn một expert. 2. Cho AI trả rank/score/expert giả hoặc generate lại. 3. Đọc persisted recommendations. | Backend giữ expertId/portfolio/rank/score/evidence; AI chỉ thêm reason; lựa chọn hợp lệ được giữ. | AI output có thể thay dữ liệu quyết định hoặc business_selected về false. | Critical | Urgent | Closed | Unknown | Nguyen Trong Hieu |  | 2026-07-14 | ExpertRecommendationServiceTest.generateRecommendations_whenAiReturnsJson_shouldKeepBackendIdentityScoreRankAndEvidence; generateRecommendations_shouldPinAndPreserveExistingBusinessSelection | Confirmed | docs/stories/US-060-ai-expert-recommendation-relevance-hardening/overview.md:5-13; ExpertRecommendationServiceTest.java:106,237,265 | a11d1f2; trace #106 | Focused/integration/full fresh-DB proof đã pass.
DEF-029 | US-060 | AI structured output fallback | Fallback AI recommendation có thể lỗi do response schema không chặt | Request fallback/parse từng không ép schema phù hợp nên provider hoặc parser trả shape sai và generation fail thay vì dùng rule-based ranking. | 1. Bật OpenAI recommendation. 2. Cho provider trả expertId dạng string/blank reason/shape không hợp lệ. 3. Generate recommendations. | Strict json_schema; backend validate và fallback rule-based Top 5 khi AI invalid. | AI generation lỗi hoặc dữ liệu invalid đi qua parser. | High | High | Closed | Unknown | Nguyen Trong Hieu |  | 2026-07-16 | ExpertRecommendationServiceTest.generateRecommendations_whenAiReturnsExpertIdAsString_shouldUseBackendFallback | Confirmed | ExpertRecommendationServiceTest.java:155-157,187,212; commit 'ep schema AI recommend khong gen loi' | 3b02572 | Có test strict json_schema và invalid AI fallback.
DEF-030 | US-062 | Staff dispute routing | Dispute lặp lại dồn vào một Staff và có race workload | Routing cũ ưu tiên chuyên môn nhưng không cân workload/capacity và không khóa candidate rows, nên các request đồng thời chọn từ workload stale. | 1. Chuẩn bị hai Staff đủ điều kiện ngang nhau. 2. Route 6 dispute giống nhau hoặc route đồng thời. 3. Đếm assignment/capacity. | Phân phối 3/3, không vượt capacity, lock theo thứ tự xác định; không có người thì giữ ESCALATION_REQUESTED. | Nhiều dispute dồn cùng Staff hoặc vượt capacity do stale read. | High | High | Closed | Unknown | Nguyen Trong Hieu |  | 2026-07-15 | StaffDisputeInboxRoutingTest.routeDispute_balancesRepeatedAssignmentsAcrossEquallyQualifiedStaff | Confirmed | docs/stories/US-062-balanced-staff-dispute-routing/overview.md:9-25; StaffDisputeInboxRoutingTest.java:216,261 | da39ee0 | Focused 96 và full 351 tests pass; PostgreSQL indexes verified.
DEF-031 | US-063 | Milestone deadline | Expert vẫn submit deliverable/source ZIP sau deadline | Luồng cũ chấp nhận submit/resubmit khi milestone IN_PROGRESS hoặc OVERDUE và phụ thuộc Admin đánh dấu overdue. | 1. Tạo contract milestone đã quá in_progress_started_at + duration. 2. Giữ status IN_PROGRESS hoặc OVERDUE. 3. Submit deliverable/upload ZIP. | Reject cả final deliverable và ZIP sau deadline; không tạo side effect. | Submission vẫn được chấp nhận sau hạn. | Critical | Urgent | Closed | Unknown | Nguyen Trong Hieu |  | 2026-07-15 | ContractExecutionServiceTest.submitDeliverable_shouldRejectLateResubmissionEvenWhenStatusIsStillInProgress; uploadMilestoneSourceCode_shouldRejectAfterDeadlineWithoutUploading | Confirmed | docs/decisions/0034-block-overdue-milestone-deliverables.md:12-27; ContractExecutionServiceTest.java:988,1026,1120 | 88f9c6d; trace #117-#118 | Focused 79, full 354 và story verify pass.
DEF-032 | US-064 | Platform revenue | Admin totalRevenue bỏ sót membership và retail-credit revenue | Purchase debit user và cấp quyền nhưng không credit platform; syncWallet chỉ cộng commission contract. | 1. Mua membership/job-post/proposal credits thành công. 2. Chạy SystemWalletService.syncWallet. 3. Đọc Admin totalRevenue. | Platform ledger có revenue credit replay-safe và totalRevenue gồm commission + package + retail credits. | Package/credit revenue không xuất hiện trong platform wallet/totalRevenue. | Critical | Urgent | Closed | Unknown | hieunt1504 |  | 2026-07-17 | SystemWalletServiceTest.syncWallet_shouldIncludeCommissionMembershipAndCreditRevenue | Confirmed | docs/stories/US-064-platform-purchase-revenue-ledger/overview.md:5-20; docs/decisions/0035-platform-purchase-revenue-ledger.md:12-14; SystemWalletServiceTest.java:47 | 6533970; trace #126 | Focused 36, integration aggregate và full 365 tests pass.
DEF-033 | US-065 | Profile review state | Profile Approved/Pending có thể resubmit và quay lại Pending | Upsert route dùng chung cho submit/update nên Approved bị reopen review, Pending nhận submit lặp; Staff có thể quyết định lại profile đã final. | 1. Submit profile đến Pending hoặc approve profile. 2. Gọi upsert lại; Staff gọi approve/reject lần nữa. 3. Kiểm tra reviewStatus. | Pending immutable; Rejected được resubmit; Approved update không reopen; Staff chỉ review Pending. | Approved có thể về Pending và final review bị lặp. | High | Urgent | Closed | Unknown | Nguyễn Thiên Trường |  | 2026-07-17 | ProfileServiceTest.upsertBusiness_shouldRejectResubmitWhilePending; upsertBusiness_shouldUpdateApprovedProfileWithoutReopeningReview; approveProfile_shouldRejectAlreadyApprovedBusinessProfile | Confirmed | docs/stories/US-065-profile-audit-settings-hardening/overview.md:5-15; ProfileServiceTest.java:729,756,796 | 0a4593d | Focused 46 và full 370 tests pass.
DEF-034 | US-065 | Payment audit | Thiếu audit terminal top-up và PayOS sync fallback gây log spam | Top-up success/failure không có product audit rõ; fallback filter ghi lặp mỗi sync dù payment state không đổi. | 1. Sync cùng PayOS order nhiều lần, không đổi state. 2. Cho order chuyển terminal success/failure. 3. Đọc audit logs. | Chỉ ghi một audit theo terminal status transition; route sync lặp không spam fallback. | Không có terminal event rõ hoặc nhiều audit sync trùng. | Medium | High | Closed | Unknown | Nguyễn Thiên Trường |  | 2026-07-17 | AuditLogServiceTest regression suite; PayOS sync audit transition tests in profile/audit hardening proof | Confirmed | docs/decisions/0036-profile-audit-settings-hardening.md:11-15; docs/stories/US-065-profile-audit-settings-hardening/overview.md:5-15 | 0a4593d | Full suite 370/370 pass theo story evidence.
DEF-035 | US-065 | Admin settings | Admin settings liệt kê key seed/demo không điều khiển backend | Settings API hiển thị các key demo/seed không được flow runtime sử dụng, gây hiểu nhầm là operational controls. | 1. Admin gọi list settings. 2. Đối chiếu từng key với code sử dụng. 3. Thay key demo và quan sát runtime. | Chỉ expose allowlist operational keys thực sự được backend consume. | Key inactive/demo vẫn hiện và thay đổi không có tác dụng. | Low | Medium | Closed | Unknown | Nguyễn Thiên Trường |  | 2026-07-17 | AdminServiceTest.createSetting_shouldRejectUnsupportedSettingKey | Confirmed | docs/decisions/0036-profile-audit-settings-hardening.md:11-15; AdminServiceTest.java:142; V63__profile_audit_settings_hardening.sql | 0a4593d | Obsolete seed settings được soft-disable.
DEF-036 | US-061 | Source ZIP upload | Giới hạn multipart 10MB mâu thuẫn contract ZIP 50MB | Service/docs cho phép ZIP đến 50MB nhưng Spring multipart mặc định max-file/max-request vẫn 10MB nếu env không override; request 10-50MB có thể bị chặn trước validation service. | 1. Không set MAX_UPLOAD_FILE_SIZE/MAX_UPLOAD_REQUEST_SIZE. 2. Upload ZIP hợp lệ 20MB. 3. Quan sát request trước FirebaseStorageService. | ZIP hợp lệ đến 50MB đi qua multipart và được service kiểm tra. | Có khả năng request bị reject ở 10MB mặc dù docs/service công bố 50MB. | Medium | High | Open | Unknown | Unknown |  |  | Chưa có test tích hợp multipart 10-50MB | Potential | src/main/resources/application.properties:22-23 default 10MB; FirebaseStorageService.java:29,71 cap 50MB; docs/product/contract-management.md:81; Harness trace #119 | trace #119 | Potential vì chưa có log/test upload 10-50MB trong repo; cần runtime reproduction.
DEF-037 | US-003 | PayOS payment sync | Webhook và sync cùng xác nhận một payment order | Story yêu cầu bỏ public webhook và chỉ dùng active sync; nếu một phiên bản cũ vẫn expose cả hai đường xác nhận, cùng order có thể được xử lý hai lần. | 1. Tạo PayOS top-up order. 2. Gửi webhook provider và gọi sync gần đồng thời. 3. Kiểm tra payment/wallet ledger. | Một order chỉ được xác nhận và cộng ví đúng một lần qua đường sync có kiểm soát. | Chưa có reproduction; rủi ro là hai confirmation path cùng ghi trạng thái hoặc cộng tiền lặp. | Critical | Urgent | Open | Unknown | Unknown |  |  | POT-TC-001 (chưa chạy) | Potential | docs/stories/US-003-payos-sync-payment-flow/overview.md; docs/stories/US-003-payos-sync-payment-flow/design.md |  | Suy luận từ Acceptance Criteria/source boundary; chưa có failure hoặc runtime reproduction được lưu trong project.
DEF-038 | US-007 | Contract API compatibility | Client hoặc tài liệu vẫn gọi endpoint change-request đã vô hiệu | US-007 loại bỏ endpoint/DTO change-request. Không có bằng chứng toàn bộ client ngoài repo đã bỏ route cũ. | 1. Dùng client/spec cũ. 2. Gọi POST /api/v1/contracts/change-requests. 3. So sánh response với tài liệu/runtime hiện tại. | Client và tài liệu không còn phụ thuộc endpoint đã vô hiệu; API trả lỗi deprecation/404 nhất quán. | Chưa có client inventory; có thể còn caller nhận 404 hoặc hiểu sai lifecycle. | Medium | Medium | Open | Unknown | Unknown |  |  | POT-TC-002 (chưa chạy) | Potential | docs/stories/US-007-remove-disabled-change-request-endpoint.md; git history removal df5deff |  | Suy luận từ Acceptance Criteria/source boundary; chưa có failure hoặc runtime reproduction được lưu trong project.
DEF-039 | US-009, US-010 | Public profile privacy | Public profile có thể lộ contact field hoặc áp role gate không nhất quán | Các story public profile thay đổi authorization/DTO qua nhiều đợt; chưa có E2E privacy matrix cho guest trên toàn bộ Business/Expert fields. | 1. Không gửi JWT. 2. Gọi public Business và Expert profile endpoints. 3. Kiểm tra email/phone/license/rejectionReason và HTTP status. | Chỉ public fields được expose; protected fields và /me vẫn yêu cầu auth; route Business/Expert nhất quán. | Chưa có full E2E matrix; có nguy cơ lộ contact nhạy cảm hoặc chặn nhầm guest. | High | High | Open | Unknown | Unknown |  |  | POT-TC-003 (chưa chạy) | Potential | docs/stories/US-009-business-public-profile.md; docs/stories/US-010-expert-public-profile.md; docs/stories/US-017-public-business-profile/validation.md |  | Suy luận từ Acceptance Criteria/source boundary; chưa có failure hoặc runtime reproduction được lưu trong project.
DEF-040 | US-016 | Regression coverage | Thiếu regression có thể tái xuất hiện status drift và FE routing sai | US-016 được tạo để khóa các fix US-012 đến US-015, cho thấy trước đó có khoảng trống test ở contract milestone/notification. | 1. Thay đổi mapping contract milestone hoặc notification. 2. Chạy focused tests thiếu các boundary liên quan. 3. Kiểm tra live status, snapshot và targetUrl. | Regression suite phát hiện mọi status drift, snapshot mutation và route notification sai. | Chưa có failure mới; rủi ro là boundary chưa được test đầy đủ bị tái phát. | Medium | Medium | Open | Unknown | Unknown |  |  | POT-TC-004 (test-gap review) | Potential | docs/stories/US-016-regression-tests-contract-milestone-notification.md:13-15,93-103 |  | Suy luận từ Acceptance Criteria/source boundary; chưa có failure hoặc runtime reproduction được lưu trong project.
DEF-041 | US-020 | Job and milestone validation | Duration invalid hoặc tổng milestone vượt duration job vẫn được lưu | Story yêu cầu validate duration/unit và tổng duration. Không có artifact failure lịch sử chứng minh mọi API mutation đều áp cùng rule. | 1. Tạo job với duration thiếu unit/âm. 2. Cho tổng duration milestones lớn hơn job. 3. Thử create và update. | Reject input invalid ở mọi create/update path, không persist dữ liệu một phần. | Chưa có reproduction; có thể một mutation path bỏ qua validation và lưu schedule không hợp lệ. | High | High | Open | Unknown | Unknown |  |  | POT-TC-005 (chưa chạy toàn API) | Potential | docs/stories/US-020-job-and-milestone-duration-validation/overview.md; MarketplaceServiceTest.java:249-292; ContractExecutionServiceTest.java:638-672 |  | Suy luận từ Acceptance Criteria/source boundary; chưa có failure hoặc runtime reproduction được lưu trong project.
DEF-042 | US-021 | Profile review notification | Profile submission có thể thông báo nhầm toàn bộ Staff | Story yêu cầu notification cho Staff phù hợp; routing domain PROFILE_REVIEW được bổ sung sau đó nên phiên bản trung gian có thể broadcast hoặc bỏ sót reviewer. | 1. Tạo Staff có/không có PROFILE_REVIEW domain. 2. Submit Business/Expert profile. 3. Kiểm tra notification recipients. | Chỉ approved Staff có specialization PROFILE_REVIEW nhận thông báo. | Chưa có production evidence; rủi ro broadcast cho Staff không liên quan hoặc không gửi cho reviewer hợp lệ. | Medium | High | Open | Unknown | Unknown |  |  | POT-TC-006 (chưa chạy integration) | Potential | docs/stories/US-021-profile-verification-staff-notifications-and-recommendation-seed-data/overview.md; ProfileServiceTest.java:90,143 |  | Suy luận từ Acceptance Criteria/source boundary; chưa có failure hoặc runtime reproduction được lưu trong project.
DEF-043 | US-023 | Membership pricing | Giá membership trong seed DB và fallback code có thể không đồng nhất | US-023 cập nhật giá bằng migration; các môi trường bỏ migration hoặc dùng fallback cũ có thể hiển thị/trừ số credit khác nhau. | 1. Khởi tạo DB cũ và DB fresh. 2. Đọc membership package prices. 3. Mua package khi setting/row thiếu để kích hoạt fallback. | Giá hiển thị, số tiền debit và fallback đều khớp bảng giá US-023. | Chưa có cross-environment reproduction; có thể lệch giá giữa DB, fallback và docs. | High | High | Open | Unknown | Unknown |  |  | POT-TC-007 (chưa chạy multi-version DB) | Potential | docs/stories/US-023-update-membership-package-prices.md; V38__update_membership_package_prices.sql |  | Suy luận từ Acceptance Criteria/source boundary; chưa có failure hoặc runtime reproduction được lưu trong project.
DEF-044 | US-025 | OpenAPI security contract | Swagger security metadata có thể lệch SecurityConfig/runtime | US-025 đồng bộ inventory và public/protected routes, nhưng static OpenAPI có thể drift sau controller/security changes. | 1. Lấy runtime /v3/api-docs. 2. So với docs/openapi/openapi-v1.json và SecurityConfig. 3. Kiểm tra security requirement từng route. | Runtime, static spec và SecurityConfig thống nhất public/protected behavior. | Chưa có drift scan tại mọi commit; client có thể gửi/không gửi JWT sai theo Swagger. | Medium | Medium | Open | Unknown | Unknown |  |  | POT-TC-008 (contract drift scan) | Potential | docs/stories/US-025-sync-swagger-api-inventory-and-db-reference.md; docs/openapi/openapi-v1.json; SecurityConfig.java |  | Suy luận từ Acceptance Criteria/source boundary; chưa có failure hoặc runtime reproduction được lưu trong project.
DEF-045 | US-026 | Retail credit pricing | Retail credit setting và fallback price có thể trừ tiền khác nhau | US-026 nhấn mạnh runtime setting phải khớp code fallback; nếu setting thiếu/stale, giao dịch có thể dùng giá khác tài liệu. | 1. Xóa/deactivate retail price setting. 2. Mua job-post/proposal credits. 3. So sánh debit với price được công bố. | Fallback arithmetic và runtime setting cho cùng đơn giá. | Chưa có environment failure; có khả năng giá fallback khác DB setting. | High | High | Open | Unknown | Unknown |  |  | POT-TC-009 (chưa chạy config-missing integration) | Potential | docs/stories/US-026-update-retail-credit-prices.md:18,57; PaymentWalletServiceTest.java:213-235 |  | Suy luận từ Acceptance Criteria/source boundary; chưa có failure hoặc runtime reproduction được lưu trong project.
DEF-046 | US-027 | Recommendation demo data | Seed demo cũ làm sai kết quả đánh giá recommendation | US-027 dọn recommendation seed, cho thấy dữ liệu demo cũ có thể tạo candidate/job/profile không còn hợp lệ và làm benchmark/manual QA sai lệch. | 1. Chạy migrations trên DB đã seed nhiều phiên bản. 2. Generate recommendation cho demo jobs. 3. So sánh candidate với fresh DB. | Seed idempotent, chỉ chứa dữ liệu hợp lệ và không làm sai ranking/eligibility. | Chưa có failure cụ thể; long-lived DB có thể giữ duplicate/stale demo records. | Medium | Medium | Open | Unknown | Unknown |  |  | POT-TC-010 (fresh-vs-long-lived DB) | Potential | docs/stories/US-027-clean-recommendation-demo-seed-data/overview.md; V39__seed_recommendation_demo_profiles_jobs_proposals.sql |  | Suy luận từ Acceptance Criteria/source boundary; chưa có failure hoặc runtime reproduction được lưu trong project.
DEF-047 | US-028 | Swagger documentation | Thứ tự Swagger và test guide có thể lệch runtime business flow | Swagger tag order, overview và test guide được sinh/cập nhật ở nhiều commit; không có đảm bảo tự động mọi lần route thay đổi. | 1. Chạy app và lấy runtime OpenAPI. 2. So tag/operation order với overview/test guide. 3. Tìm route thiếu/thừa/sai thứ tự. | Cả ba nguồn có cùng inventory và business-flow ordering. | Chưa có failure hiện tại; static docs có thể drift sau feature mới. | Low | Medium | Open | Unknown | Unknown |  |  | POT-TC-011 (inventory parity scan) | Potential | docs/stories/US-028-swagger-flow-order-and-response-guide/overview.md; docs/swagger-api-overview.md; docs/swagger-api-test-guide.md |  | Suy luận từ Acceptance Criteria/source boundary; chưa có failure hoặc runtime reproduction được lưu trong project.
DEF-048 | US-032 | Multi-domain recommendation | Expert phù hợp domain phụ có thể bị loại khỏi candidate set | Broad keyword/single-domain retrieval có thể bỏ expert chỉ match domain/technology thứ hai hoặc taxonomy ID chưa được resolve. | 1. Gán job nhiều domain/skill. 2. Tạo expert chỉ match domain thứ hai nhưng đủ mandatory skills. 3. Generate recommendation. | Candidate retrieval xét toàn bộ domain/skill/technology IDs và giữ expert hợp lệ. | Chưa có reproduction ngoài benchmark; có nguy cơ recall thấp cho multi-domain job. | High | High | Open | Unknown | Unknown |  |  | POT-TC-012 (multi-domain integration) | Potential | docs/stories/US-032-multi-domain-recommendation-experts.md; JobRequirementResolverTest.java; ExpertCandidateRepositoryIntegrationTest.java |  | Suy luận từ Acceptance Criteria/source boundary; chưa có failure hoặc runtime reproduction được lưu trong project.
DEF-049 | US-032, US-047 | AI SoW clarification | AI có thể trả question-only hoặc lặp clarification nhiều chu kỳ | Model response không ổn định có thể bỏ SoW/milestones, trả nhiều câu hỏi hoặc tiếp tục hỏi sau khi đã clarification. | 1. Cho AI trả needMoreInfo/question-only. 2. Gửi clarification rồi gọi lại. 3. Cho recovery response tiếp tục thiếu draft. | Giữ draft hiện có, tối đa một batch ba câu hỏi; retry nội bộ một lần rồi dừng rõ lỗi. | Chưa có provider log cụ thể; có nguy cơ loop, mất draft hoặc UX bị chặn. | Medium | High | Open | Unknown | Unknown |  |  | POT-TC-013 (provider adversarial E2E) | Potential | docs/stories/US-032-non-blocking-ai-sow-drafts-with-assumptions.md:39-51; docs/stories/US-047-limit-sow-clarification-to-one-cycle.md; AiSowGenerationServiceTest.java:482-809 |  | Suy luận từ Acceptance Criteria/source boundary; chưa có failure hoặc runtime reproduction được lưu trong project.
DEF-050 | US-033 | Milestone acceptance criteria | Sửa acceptance criteria có thể ảnh hưởng milestone/contract khác | Story chuyển từ fixed platform catalog sang criteria thuộc milestone; phiên bản/flow cũ có thể tái sử dụng row shared hoặc cho mutation sau contract. | 1. Tạo hai milestones/contract dùng criteria tương tự. 2. Sửa/xóa criterion của một milestone. 3. Kiểm tra milestone còn lại và contract snapshot. | Criteria ownership độc lập theo milestone; contract snapshot bất biến; mutation sau contract bị chặn. | Chưa có failure lưu lại; có nguy cơ cross-milestone mutation hoặc thay đổi điều khoản đã ký. | Critical | Urgent | Open | Unknown | Unknown |  |  | POT-TC-014 (ownership integration) | Potential | docs/stories/US-033-ai-milestone-acceptance-criteria/overview.md; docs/decisions/0019-milestone-owned-acceptance-criteria.md; ContractExecutionServiceTest.java:727-797 |  | Suy luận từ Acceptance Criteria/source boundary; chưa có failure hoặc runtime reproduction được lưu trong project.
DEF-051 | US-034 | Refresh token | Refresh có thể chấp nhận access token, token stale hoặc account đã lock | Refresh flow phải phân biệt token type/version/account status; thiếu một gate có thể kéo dài session không hợp lệ. | 1. Gọi /api/auth/refresh bằng access token. 2. Dùng refresh token cũ sau token-version change. 3. Lock account rồi refresh. | Tất cả trường hợp invalid/stale/non-refresh/locked bị từ chối; valid refresh cấp access token mới. | Chưa có security incident; rủi ro session bị gia hạn trái phép nếu một gate không chạy ở runtime. | Critical | Urgent | Open | Unknown | Unknown |  |  | POT-TC-015 (security integration) | Potential | docs/stories/US-034-refresh-token-session-extension/overview.md; AuthServiceImplTest.java:202-255 |  | Suy luận từ Acceptance Criteria/source boundary; chưa có failure hoặc runtime reproduction được lưu trong project.
DEF-052 | US-035 | Platform wallet history | Platform wallet history có thể thiếu event hoặc hiển thị hai ledger legs | Admin history phải project nhiều finance event và lọc duplicate transfer legs; event type mới có thể rơi vào raw/duplicate path. | 1. Tạo membership, credit, deposit, withdrawal, top-up events. 2. Gọi platform wallet history. 3. Đếm logical events và kiểm tra title/description. | Mỗi business event hiển thị một dòng đầy đủ; technical IDs vẫn có cho reconciliation. | Chưa có failure cụ thể; event type mới có thể thiếu translation hoặc bị nhân đôi. | Medium | High | Open | Unknown | Unknown |  |  | POT-TC-016 (event-family matrix) | Potential | docs/stories/US-035-platform-wallet-history/overview.md; validation.md:13,55; PaymentWalletServiceTest.java:947 |  | Suy luận từ Acceptance Criteria/source boundary; chưa có failure hoặc runtime reproduction được lưu trong project.
DEF-053 | US-036 | Profile read DTO | Contact fields có thể thiếu hoặc khác nhau giữa các profile read endpoints | US-036 thêm contact fields cho nhiều DTO/path; mapper mới hoặc nhánh not-found/role-specific có thể bỏ email/phone. | 1. Tạo Business/Expert có contact. 2. Gọi public, current và staff-list endpoints. 3. So sánh field theo privacy contract. | Mỗi endpoint trả đúng contact field được phép và không lộ field protected. | Chưa có full endpoint matrix; có thể thiếu dữ liệu hoặc privacy inconsistency. | Medium | Medium | Open | Unknown | Unknown |  |  | POT-TC-017 (DTO parity matrix) | Potential | docs/stories/US-036-profile-contact-fields/overview.md; ProfileServiceTest.java:206-458 |  | Suy luận từ Acceptance Criteria/source boundary; chưa có failure hoặc runtime reproduction được lưu trong project.
DEF-054 | US-037 | Milestone escrow | Retry deposit có thể hold escrow hai lần hoặc chuyển state sai | Escrow foundation gồm ledger và state machine; thiếu operation id/state guard ở một path có thể double-hold khi client retry. | 1. Gọi deposit milestone escrow hai lần cùng milestone. 2. Mô phỏng concurrent retry. 3. Kiểm tra wallet balance, ledger và milestone status. | Chỉ một hold được tạo; retry idempotent; transition PENDING→IN_PROGRESS hợp lệ. | Chưa có incident lưu lại; rủi ro double hold/duplicate ledger hoặc state nhảy sai. | Critical | Urgent | Open | Unknown | Unknown |  |  | POT-TC-018 (concurrent escrow retry) | Potential | docs/stories/US-037-milestone-escrow-foundation/overview.md; ContractExecutionServiceTest.java:1190; WalletLedgerServiceTest.java:70 |  | Suy luận từ Acceptance Criteria/source boundary; chưa có failure hoặc runtime reproduction được lưu trong project.
DEF-055 | US-038 | Dispute authorization | Participant có thể spoof initiator hoặc gọi action sai dispute state | Dispute flow có nhiều actor/state gates; thiếu ownership check trước mutation có thể đổi milestone hoặc tạo dispute trái phép. | 1. Dùng account không thuộc contract hoặc spoof initiatorId. 2. Gọi initiate/cancel/escalate/decide. 3. Kiểm tra dispute và milestone. | Reject trước mọi mutation; chỉ participant/assigned Staff đúng state được thao tác. | Chưa có exploit evidence; rủi ro unauthorized state change hoặc milestone bị DISPUTED. | Critical | Urgent | Open | Unknown | Unknown |  |  | POT-TC-019 (authorization E2E) | Potential | docs/stories/US-038-dispute-flow/overview.md; ContractExecutionServiceTest.java:1281-1308,1696-1728 |  | Suy luận từ Acceptance Criteria/source boundary; chưa có failure hoặc runtime reproduction được lưu trong project.
DEF-056 | US-039 | Contract termination | Termination có thể refund sai escrow của milestone đã hoàn tất | Termination phải phân biệt active, approved/completed và deposit legs; mapping sai có thể hoàn tiền đã payout hoặc bỏ sót tiền participant. | 1. Contract có milestone completed và active. 2. Execute termination. 3. Đối chiếu escrow/refund/payout từng milestone. | Chỉ escrow còn khóa được refund/split; completed/approved không bị hoàn lại lần hai. | Chưa có financial incident; rủi ro double refund, refund sai bên hoặc thiếu ledger leg. | Critical | Urgent | Open | Unknown | Unknown |  |  | POT-TC-020 (mixed-state settlement integration) | Potential | docs/stories/US-039-contract-termination/overview.md; ContractExecutionServiceTest.java:1588-1620,1774 |  | Suy luận từ Acceptance Criteria/source boundary; chưa có failure hoặc runtime reproduction được lưu trong project.
DEF-057 | US-043, US-044 | Flow 4-5 specification | Spec SLA/reject/termination mâu thuẫn có thể dẫn tới implementation sai | US-043/044 sửa lại authority, reject-resubmit và dual-deposit rules; branch/consumer còn dùng spec cũ có thể triển khai hành vi trái nhau. | 1. So SPEC v2.1/v2.2 với code hiện tại. 2. Test reject, resubmit, Staff decision và termination. 3. So trạng thái/ledger với spec mới. | Một nguồn contract duy nhất; code/test/docs thống nhất rule mới. | Chưa có runtime failure cụ thể; rủi ro branch hoặc client dùng rule đã supersede. | High | High | Open | Unknown | Unknown |  |  | POT-TC-021 (spec conformance review) | Potential | docs/stories/US-043-flow45-spec-v21/overview.md; docs/stories/US-044-flow45-reject-resubmit-dual-deposit/overview.md:5; SPEC-MILESTONE-DISPUTER.md |  | Suy luận từ Acceptance Criteria/source boundary; chưa có failure hoặc runtime reproduction được lưu trong project.
DEF-058 | US-045 | Reject/resubmit flow | Business reject có thể tạo dispute hoặc resubmit quay sai state | Spec cũ từng gắn rejection với dispute; flow đúng phải lưu feedback/reject count và trả milestone về IN_PROGRESS mà không mở dispute tự động. | 1. Submit deliverable. 2. Business reject với feedback. 3. Expert resubmit và kiểm tra dispute/state/count. | Reject lưu feedback, tăng count, UNDER_REVIEW→IN_PROGRESS; dispute chỉ khi participant chủ động initiate. | Chưa có failure hiện tại; rủi ro rejection tạo dispute hoặc không cho resubmit đúng cách. | High | High | Open | Unknown | Unknown |  |  | POT-TC-022 (reject/resubmit E2E) | Potential | docs/stories/US-045-flow45-v22-backend-implementation/validation.md:69; ContractExecutionServiceTest.java:941,1249 |  | Suy luận từ Acceptance Criteria/source boundary; chưa có failure hoặc runtime reproduction được lưu trong project.
DEF-059 | US-048 | Report gates and refunds | Progress-report gate hoặc automatic refund có thể chạy sai thứ tự | US-048 thêm ACK gate, Staff routing và auto-refund trong flow nhiều transaction; guard order sai có thể cho submit tiếp khi report chưa ack hoặc hoàn tiền trước trạng thái hợp lệ. | 1. Để progress report pending Business ack. 2. Submit/request report tiếp hoặc kích hoạt termination/refund. 3. Kiểm tra state, notification và wallet. | Pending ack chặn đúng action; refund chỉ sau state/authority hợp lệ và idempotent. | Chưa có failure trực tiếp ngoài review fixes; rủi ro bypass gate hoặc refund có side effect sớm. | Critical | Urgent | Open | Unknown | Unknown |  |  | POT-TC-023 (transaction-order integration) | Potential | docs/stories/US-048-flow45-v23-routing-and-report-gates/overview.md; validation.md:31-52; commit 2ea059c review fix |  | Suy luận từ Acceptance Criteria/source boundary; chưa có failure hoặc runtime reproduction được lưu trong project.
DEF-060 | US-050 | Staff dispute authorization | Staff không được gán có thể xem hoặc quyết định dispute | Inbox/routing cần filter assigned Staff và specialization; thiếu gate ở list/detail/decision endpoint có thể lộ evidence hoặc cho payout trái quyền. | 1. Tạo hai Staff khác domain/assignment. 2. Staff không được gán gọi list/detail/decide. 3. Kiểm tra response và settlement. | Chỉ assigned/eligible Staff xem và quyết định; Admin read-only theo contract. | Chưa có security incident; rủi ro data exposure hoặc unauthorized payout decision. | Critical | Urgent | Open | Unknown | Unknown |  |  | POT-TC-024 (role/domain authorization E2E) | Potential | docs/stories/US-050-staff-dispute-inbox-specialization-routing/overview.md; StaffDisputeAuthTest.java:110; ContractExecutionServiceTest.java:2146 |  | Suy luận từ Acceptance Criteria/source boundary; chưa có failure hoặc runtime reproduction được lưu trong project.
DEF-061 | US-051 | Profile rating | averageRating có thể thiếu, null sai hoặc tính cả review không hợp lệ | Field rating được bổ sung vào response; mapper/query có thể xử lý sai profile chưa có review hoặc review ngoài phạm vi. | 1. Expert không có review. 2. Expert có nhiều review/rating biên. 3. Gọi tất cả profile response endpoints. | Không review trả contract value nhất quán; có review trả average chính xác và cùng kiểu dữ liệu. | Chưa có reproduction; có thể null/0 không nhất quán hoặc average sai. | Medium | Medium | Open | Unknown | Unknown |  |  | POT-TC-025 (rating aggregation matrix) | Potential | docs/stories/US-051-profile-average-rating-response.md; ProfileServiceTest.java focused proof |  | Suy luận từ Acceptance Criteria/source boundary; chưa có failure hoặc runtime reproduction được lưu trong project.
DEF-062 | US-053 | Milestone execution | Deposit thành công nhưng milestone vẫn DEPOSITED, Expert phải start thủ công | Story đổi contract sang auto-start sau escrow. Client cũ/mutation path khác có thể vẫn để DEPOSITED và không đặt in_progress_started_at. | 1. Business deposit escrow milestone PENDING. 2. Đọc milestone ngay sau commit. 3. Thử progress report/deliverable không gọi start. | Deposit thành công tự chuyển IN_PROGRESS và đặt start timestamp; start endpoint idempotent. | Chưa có failure log; rủi ro milestone kẹt DEPOSITED và timeline/SLA chưa chạy. | High | High | Open | Unknown | Unknown |  |  | POT-TC-026 (deposit runtime E2E) | Potential | docs/stories/US-053-auto-start-milestone-after-escrow/overview.md; ContractExecutionServiceTest.java:1190,1817 |  | Suy luận từ Acceptance Criteria/source boundary; chưa có failure hoặc runtime reproduction được lưu trong project.
DEF-063 | US-056 | Session security | Access/refresh token cũ có thể vẫn hợp lệ sau login mới | Single active session dựa tokenVersion; nếu filter hoặc refresh path không kiểm tra version nhất quán, session cũ chưa bị revoke. | 1. Login lấy token A. 2. Login lại lấy token B. 3. Dùng access/refresh A trên protected/auth endpoints. | Token A bị 401; token B hoạt động; refresh stale cũng bị reject. | Chưa có incident; rủi ro stale session tiếp tục truy cập. | Critical | Urgent | Open | Unknown | Unknown |  |  | POT-TC-027 (multi-session integration) | Potential | docs/stories/US-056-single-session-staff-catalog-sla/design.md:28-35; JwtAuthenticationFilterTest.java:38-70; AuthServiceImplTest.java:222 |  | Suy luận từ Acceptance Criteria/source boundary; chưa có failure hoặc runtime reproduction được lưu trong project.
DEF-064 | US-057 | Profile review routing | Staff ngoài PROFILE_REVIEW domain có thể nhận/xem hồ sơ | Internal domain routing được thêm sau; thiếu mapping/config hoặc gate ở một list endpoint có thể cho Staff không liên quan xem dữ liệu KYB/KYC. | 1. Tạo Staff không có PROFILE_REVIEW. 2. Submit profile và gọi staff profile lists/review. 3. Kiểm tra notification/authorization. | Staff ngoài domain không nhận notification, không list/review; missing config fail an toàn. | Chưa có production evidence; rủi ro privacy leak hoặc hồ sơ không có reviewer. | High | High | Open | Unknown | Unknown |  |  | POT-TC-028 (routing configuration E2E) | Potential | docs/stories/US-057-internal-profile-review-domain-routing/overview.md; ProfileServiceTest.java:333-346,521 |  | Suy luận từ Acceptance Criteria/source boundary; chưa có failure hoặc runtime reproduction được lưu trong project.
DEF-065 | US-058 | Admin configuration CRUD | Xóa catalog/package đang được tham chiếu có thể gây FK hoặc mất dữ liệu | Story yêu cầu soft delete; một endpoint/delete path mới dùng physical delete có thể phá reference hoặc làm lịch sử không đọc được. | 1. Tạo domain/skill/package đang được profile/job/purchase tham chiếu. 2. Admin gọi delete. 3. Đọc dữ liệu lịch sử và kiểm tra FK. | Delete chỉ deactivate; reference/history còn nguyên; unsupported setting key bị reject. | Chưa có failure; rủi ro FK exception hoặc mất lookup label nếu physical delete. | High | High | Open | Unknown | Unknown |  |  | POT-TC-029 (referenced-delete integration) | Potential | docs/stories/US-058-admin-configuration-crud-apis/overview.md; execplan.md:19; PaymentWalletServiceTest.java:154; AdminServiceTest.java:122 |  | Suy luận từ Acceptance Criteria/source boundary; chưa có failure hoặc runtime reproduction được lưu trong project.
DEF-066 | US-059 | Admin dashboard analytics | Date range/pagination invalid có thể bị âm thầm default và làm aggregate sai | Dashboard có nhiều aggregate/filter endpoints; flow doc ghi pagination trước đây dùng default khi input invalid. | 1. Gửi page/size âm, from>to hoặc timezone boundary. 2. Gọi dashboard aggregates. 3. So với query trực tiếp DB. | Input invalid trả validation error; valid range cho tổng/trend/breakdown nhất quán. | Chưa có failure hiện tại; rủi ro silently default, double count hoặc lệch ngày. | High | High | Open | Unknown | Unknown |  |  | POT-TC-030 (boundary/query reconciliation) | Potential | docs/stories/US-059-admin-dashboard-aggregate-apis/overview.md; docs/flows/admin-dispute-dashboard-flow.md:110; AdminDashboardServiceTest.java:109-185 |  | Suy luận từ Acceptance Criteria/source boundary; chưa có failure hoặc runtime reproduction được lưu trong project.
DEF-067 | US-061 | Source ZIP security | ZIP giả mạo MIME/signature hoặc path ownership có thể được chấp nhận | Upload phải kiểm tra extension, MIME, ZIP signature và expert folder ownership; unit mocks chưa thay thế multipart/storage E2E. | 1. Upload file không phải ZIP nhưng đổi extension/MIME. 2. Dùng URL file thuộc expert khác. 3. Submit deliverable. | Reject file giả/path không thuộc expert trước persist/audit; ZIP hợp lệ được nhận. | Chưa có exploit evidence; rủi ro bypass content validation hoặc gắn source archive của người khác. | Critical | Urgent | Open | Unknown | Unknown |  |  | POT-TC-031 (multipart/storage security E2E) | Potential | docs/stories/US-061-milestone-source-code-file-upload/validation.md:56-58; FirebaseStorageService.java:66-82; ContractExecutionServiceTest.java:1061,1079 |  | Suy luận từ Acceptance Criteria/source boundary; chưa có failure hoặc runtime reproduction được lưu trong project.
DEF-068 | US-AUTH-004 | Password reset security | Reset token có thể dùng lại, bị race hoặc mở khóa account ADMIN_LOCKED | Token reset cần atomic claim/restore khi rollback và chỉ unlock TOO_MANY_FAILED. Sai transaction ordering có thể cho hai caller reset hoặc mở admin lock. | 1. Gửi hai reset request đồng thời cùng token. 2. Gây DB rollback sau claim. 3. Thử reset account ADMIN_LOCKED. | Chỉ một caller thành công; rollback phục hồi token; ADMIN_LOCKED không bị mở. | Chưa có incident; rủi ro token reuse, mất token hợp lệ hoặc privilege unlock. | Critical | Urgent | Open | Unknown | Unknown |  |  | POT-TC-032 (concurrency/transaction integration) | Potential | docs/stories/high-risk-auth-lockout-reset/design.md:99-110; AuthServiceImplTest.java:392-539 |  | Suy luận từ Acceptance Criteria/source boundary; chưa có failure hoặc runtime reproduction được lưu trong project.